## Feuil4
| Statut | Responsable(s) | Lun 04/03/2024 | Mer 06/03/2024 | Dim 10/03/2024 | Lun 11/03/2024 | Mer 13/03/2024 | Dim 17/03/2024 | Lun 18/03/2024 | Mer 20/03/2024 | Dim 24/03/2024 | Lun 25/03/2024 | Lun 01/04/2024 | Lun 08/04/2024 | Dim 14/04/2024 | Lun 15/04/2024 | Mar 16/04/24 | Mer 17/04/24
1. Génération de la carte du jeu | Terminée | Alexandre
2. Création des tuiles | Terminée | Alexandre
3. Création d’une minimap | Terminée | Alexandre
4. Création des minerais | Terminée | Alexandre
5. Interaction avec la carte du jeu | Terminée | Alexandre
6. Création d’un inventaire | Terminée | Alexandre
7. Création d’un Timer Globale | Terminée | Alexandre
8. Implémentation des mineurs | Terminée | Alexandre - Tom
9. Création des modèles d’action des mineurs | Terminée | Alexandre
10. Dynamisation visuelle via les Sprites | Terminée | Alexandre
11. Implémentation des unités hostiles | Terminée | Tom
12. Implémentation du magasin | Terminée | Ryan
13. Implémentation de fermeture entre les zones | Terminée | Alexandre
14. Implémentation d'interfaces UI/UX | Terminée | Alexandre
15. Création du gestionnaire de partie | Terminée | Alexandre
16. Implémentation de l'action de capture des voleurs | Terminée | Alexandre
15. Rédaction cahier des charges | Terminée | Alexandre - Ryan - Tom
|  |  | Lundi 04/03 | [8 empty] | Légende
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 |  |  | Tache partagée
1. Génération de la carte du jeu | Terminée | Alexandre | [10 empty] | Ryan
Préparation de l'environnement, étude de Kruskal | Terminée | Alexandre | [10 empty] | Alexandre
Implémentation du labyrinthe | Terminée | Alexandre | [10 empty] | Tom
Conception des différentes zones | Terminée | Alexandre
Implémentation des observateurs | Terminée | Alexandre
Test et validation | Terminée | Alexandre
8. Implémentation des mineurs | Terminée | Tom
Implémentation interaction entre le mineur et les mineraux | Terminée | Tom
Test et Validation | Terminée | Tom
7. Création d’un Timer Globale | Terminée | Alexandre
Conception du thread de temps | Terminée | Alexandre
Ajout du timer à l'interface graphique | Terminée | Alexandre
12. Implémentation du magasin | Terminée | Ryan
Ré-introduction a Swing | Terminée | Ryan
Thread de décrémentation de l’argent du joueur | Terminée | Ryan
Implémentation de différentes interfaces dynamiques au joueur | En cours | Ryan
Mercredi 06/03
| Statut | Responsable(s) | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30
2. Création des tuiles | Terminée | Alexandre
Conceptualisation et recherche d'asset pour une tuile | Terminée | Alexandre
Implémentation de l'algorithme de création des tuiles | Terminée | Alexandre
Création d'un système de mise en cache des images | Terminée | Alexandre
Implémentation des observateurs | Terminée | Alexandre
Ajout à l'interface graphique | Terminée | Alexandre
Test et validation | Terminée | Alexandre
3. Création d’une minimap | Terminée | Alexandre
Enrichir les modèles pour créer une minimap | Terminée | Alexandre
Ajout de la minimap à l'interface graphique | Terminée | Alexandre
Implémentation des observateurs | Terminée | Alexandre
Test et validation | Terminée | Alexandre
4. Création des minerais | Terminée | Alexandre
Recherche d'assets | Terminée | Alexandre
Conception de la logique/cycle de vie des minerais | Terminée | Alexandre
Implémentation des minerais | Terminée | Alexandre
Ajout des minerais à l'interface graphique | Terminée | Alexandre
Implémentation des observateurs | Terminée | Alexandre
Test et validation | Terminée | Alexandre
Dimanche 10/03
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00
5. Interaction avec la carte du jeu | Terminée | Alexandre
Conceptualisation de la logique d’interaction avec la carte | Terminée | Alexandre
Implémentation de la logique | Terminée | Alexandre
Conception de hitbox avec les éléments interactifs | Terminée | Alexandre
Ajout des feedback interaction à l’interface graphique | Terminée | Alexandre
Test et validation | Terminée | Alexandre
6. Création d’un inventaire | Terminée | Alexandre
Création d’un objet contenant les ressources du joueur | Terminée | Alexandre
Interaction avec l’inventaire | Terminée | Alexandre
Ajout de l’inventaire à l’interface graphique | Terminée | Alexandre
Implémentation des observateurs | Terminée | Alexandre
12. Implémentation du magasin | En cours | Ryan
Implémentation de différentes interfaces dynamiques au joueur | En cours | Ryan
Implémentation des différentes action déclenchable par l’utilisateur : Achat d’un objet concernant un mineur | En cours | Ryan
Lundi 11/03
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30
8. Implémentation des mineurs | Terminée | Alexandre - Tom
Recherche d'assets | Terminée | Alexandre
Conception d'un modèle de mineur | Terminée | Alexandre - Tom
Conception de ses actions communes à toutes intéractions | Terminée | Alexandre
Ajout des mineurs à l'interface graphique | Terminée | Alexandre
Implémentation des observateurs | Terminée | Alexandre
9. Création des modèles d’action des mineurs | En cours | Alexandre
Conception d'un thread gestionnaire d'action | Terminée | Alexandre - Tom
12. Implémentation du magasin | En cours | Ryan
Implémentation de différentes interfaces dynamiques au joueur | En cours | Ryan
Implémentation des différentes action déclenchable par l’utilisateur : Achat d’un objet concernant un mineur | En cours | Ryan
Mercredi 13/03
| Statut | Responsable(s) | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00
9. Création des modèles d’action des mineurs | En cours | Alexandre
Conception des differents modèles d'actions | Terminée | Alexandre
Conceptions des differentes logiques d'action | En cours | Alexandre
Dimanche 17/03
| Statut | Responsable(s) | 11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30
9. Création des modèles d’action des mineurs | Terminée | Alexandre
Conceptions des differentes logiques d'action | Terminée | Alexandre
Ajout des feedbacks dans l’interface graphique | Terminée | Alexandre
Implémentation d’observateurs | Terminée | Alexandre
Test et validation | Terminée | Alexandre - Tom
10. Dynamisation visuelle via les Sprites | Terminée | Alexandre
Implémentation d’un gestionnaire de frame | Terminée | Alexandre
Recherche d’assets | Terminée | Alexandre
Implémentation de la logique de changement d’image dans l’interface graphique | Terminée | Alexandre
Test et validation | Terminée | Alexandre
12. Implémentation du magasin | En cours | Ryan
Implémentation de différentes interfaces dynamiques au joueur | En cours | Ryan
Implémentation des différentes action déclenchable par l’utilisateur : Achat d’un objet concernant un mineur | En cours | Ryan
Implémentation de la logique du Shop notamment entre les changements entre les différentes frames | En cours | Ryan
Lundi 18/03
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30
11. Implémentation des unités hostiles | En cours | Tom
Conception des logiques d'action | En cours | Tom
Thread de déplacement | Terminée | Tom
12. Implémentation du magasin | En cours | Ryan
Implémentation de différentes interfaces dynamiques au joueur | Terminée | Ryan
Implémentation des différentes action déclenchable par l’utilisateur :Achat d’un mineur - Achat d’un objet concernant un mineur | En cours | Ryan
Implémentation de la logique du Shop notamment entre les changements entre les différentes frames | En cours | Ryan
15. Rédaction cahier des charges | En cours | Alexandre
| En cours | Alexandre
Mercredi 20/03
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30
15. Rédaction cahier des charges | En cours | Alexandre - Ryan - Tom
| En cours | Alexandre
Dimanche 24/03
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30
15. Rédaction cahier des charges | En cours | Alexandre - Ryan - Tom
| En cours | Alexandre
Lundi 25/03
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30
11. Implémentation des unités hostiles | En cours | Tom
Conception des logique d'actions | Terminée | Tom - Alexandre
2024-04-01
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30
13. Implémentation de fermeture entre les zones | En cours | Alexandre
Création des assets | Terminée | Alexandre
Création des modèles du flux interne | Terminée | Alexandre
12. Implémentation du magasin | En cours | Ryan
Implémentation des actions déclenchables depuis le Shop (Achat d'un mineur) | En cours | Ryan
11. Implémentation des unités hostiles | En cours | Tom
Implémentation de l'action de mouvement des voleurs (Thread de déplacement) | Terminée | Tom
2024-04-08
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30
13. Implémentation de fermeture entre les zones | En cours | Alexandre
Modification du flux interne des mineurs | Terminée | Alexandre
Création du modèle d'action | En cours | Alexandre
12. Implémentation du magasin | En cours | Ryan
Implémentation des actions déclenchables depuis le Shop (Achat d'un mineur) | Terminée | Ryan
Implémentation des actions déclenchables depuis le Shop (Amélioration d'un mineur) | En cours | Ryan
Modification de l'interface graphique | Terminée | Ryan
11. Implémentation des unités hostiles | En cours | Tom
Debug du calcul du minerai le plus proche des voleurs | Terminée | Tom
Implémentation des observeurs et des DTO des Voleurs | En cours | Tom
Dim 14/04/2024
| Statut | Responsable(s) | 11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00
13. Implémentation de fermeture entre les zones | Terminée | Alexandre
Création du modèle d'action | Terminée | Alexandre
Implémentation des observers | Terminée | Alexandre
Implémentation des retours utilisateurs | Terminée | Alexandre
14. Implémentation d'interfaces UI/UX | En cours | Alexandre
Recherche et création de fenêtre sur le thème d'une grotte | Terminée | Alexandre
Implémentation des retours utilisateur | En cours | Alexandre
11. Implémentation des unités hostiles | En cours | Tom
Implémention de l'action du minage des voleurs | Terminée | Tom
Recherches et ajouts des assets des voleurs | Terminée | Tom
Lundi 15/04
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00
15. Création du gestionnaire de partie | Terminée | Alexandre
Abstraction des fonctionnalité du cycle de jeu | Terminée | Alexandre
Implémentation du flux de cycle dans le gestionnaire | Terminée | Alexandre
16. Implémentation de l'action de capture des voleurs | En cours | Alexandre
Modification du flux d’états interne des mineurs | Terminée | Alexandre
Modification du flux d’états interne des voleurs | Terminée | Alexandre
Création du modèle d’action | En cours | Alexandre
12. Implémentation du magasin | En cours | Ryan
Implémentation des actions déclenchables depuis le Shop (Amélioration d'un mineur) | En cours | Ryan
Modification de l'interface graphique | Terminée | Ryan
11. Implémentation des unités hostiles | En cours | Tom
Correction de différents bug sur le positionPixel des voleurs | Terminée | Tom
Implémentation de l'attente des voleurs après avoir miné | Terminée | Tom
Mardi 16/04
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00
16. Implémentation de l'action de capture des voleurs | Terminée | Alexandre
Création du modèle d’action | Terminée | Alexandre
Implémentation des observers | Terminée | Alexandre
Implémentation des retour utilisateur | Terminée | Alexandre
14. Implémentation d'interfaces UI/UX | Terminée | Alexandre
Implémentation des retours utilisateur | Terminée | Alexandre
12. Implémentation du magasin | Terminée | Ryan
Optimisation des actions liés au magasin | Terminée | Ryan
Implémentation des actions déclenchables depuis le Shop (Amélioration d'un mineur/Achat d'un mineur) | Terminée | Ryan
Modification de la consommation des ressources liés aux actions | Terminée | Ryan
Modification de l'interface graphique | Terminée | Ryan
11. Implémentation des unités hostiles | Terminée | Tom
Implémentation du système d'outil des voleurs | Terminée | Tom
Correction de bug variés (conflit entre voleur, positionMap, conflit entre voleur et mineur) | Terminée | Tom
Mercredi 17/04
| Statut | Responsable(s) | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00
15. Rédaction cahier des charges | Terminée | Alexandre - Ryan - Tom
| Terminée | Alexandre - Ryan - Tom